## Folha1
Backlog ID | User Story ID | Initial estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A | 1 | 1 | 8: 0.3; 9: 0.4
| 2 | 1 | bar: 9
B | 3 | 15 | 10: 15
C | 4 | 15 | 10: 12
D | 5 | 5 | 10: 4
E | 6 | 5 | 10: 4
F | 7 | 3 | 10: 3
G | 8 | 1 | bar: 10
Completed effort |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39
Remaining effort |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 5
Ideal Burndown |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0